## 3.レビューの順序
プロジェクト発足から納品までの間に行われるレビューのタイミングと順序および、
主なレビュー対象の成果物は以下のとおりになります。
※ 上司・顧客レビューの前には、必ずグループ内でレビューを行います。
作業 |  | 上司レビュー | 顧客レビュー
分析 | 要求確認 （顧客ヒアリング/要求分析作業確認） | ① スケジュール表 ヒアリング項目シート ユースケース図 ユースケース記述 分析レイアウトイメージ システムテスト仕様書兼成績書 (項目抽出) | ② スケジュール表 ヒアリング項目シート ユースケース図 ユースケース記述 分析レイアウトイメージ
| 仕様分析 | ③（各機能ごとに実施可） スケジュール表 プロジェクト予算・実績計算書 画面遷移図 画面仕様書 パターン定義書 クラス図 シーケンス図 データ型定義書 結合テスト仕様書兼成績書 (項目抽出) | ④ スケジュール表 画面遷移図 画面仕様書
設計 | 方式設計 | ⑤ コンストラクション計画表 システム構成図 レイヤー構成図 DBスキーマ設計書
| 詳細設計 | ⑥（各機能ごとに実施可） パターン定義書 クラス図 シーケンス図 クラス定義書 メソッド仕様書 クラスカテゴリテスト仕様書兼成績書 (項目抽出)
実装（クラスカテゴリテスト） |  | ⑦ 実装パターン定義書 クラスカテゴリテスト仕様書兼成績書 (結果記入済み) クラスカテゴリテスト完了報告書 ソースコード | ⑧ ソースコード（デモ機によるデモ） →最初に完成した1機能のみ
結合テスト システムテスト |  | ⑨ システムデモ機 結合テスト仕様書兼成績書 (結果記入済み) 結合テスト完了報告書 システムテスト仕様書兼成績書 (結果記入済み) システムテスト完了報告書 トラブルレポート トラブル管理表 マニュアル | ⑩ システムデモ機 マニュアル

## 4.要求確認_1
作業 |  | クラス名 | グループ名 | プロジェクト担当者 | 上司担当講師 |  |  |  | 完了年月日
要求確認(1/2)
分類 |  | チ ェ ッ ク 項 目 |  |  |  | グループ | 上司 | 顧客 | 備考
前準備 |  | レビューに必要なドキュメントはそろっているか |  |  |  | □
|  | 『課題システム仕様書』の「2 システム要求仕様書」を読んだか |  |  |  | □
|  | システム化の対象となる業務（機能）の数を理解しているか |  |  |  | □
|  | システム化対象業務それぞれの業務(機能)の流れを理解しているか（業務の流れで不明な点があれば質問できるようにまとめたか） |  |  |  | □
|  | 『課題システム仕様書』の「発注要件」の内容を検討したか |  |  |  | □
レビュー全般 |  | 時間通りに始めることができたか |  |  |  |  | □ | □
ヒアリング | 全般 | 納品に必要なドキュメント一式を確認したか |  |  |  | □
|  | プロジェクトメンバーの紹介が行われたか | [5 empty] | □
|  | 1次開発でシステム化すべき機能を提案したか |  |  |  | □ |  | □
|  | 顧客レビューの回数とタイミングを確認したか |  |  |  | □ |  | □
|  | 顧客担当者への問い合わせ方法を確認したか |  |  |  | □ |  | □
|  | システムの品質を保証するドキュメントについて確認したか |  |  |  | □ |  | □
|  | 開発する機能の優先順位を提案し、確認したか |  |  |  | □ |  | □
| ヒアリング項目シート | ヒアリング内容に優先順位を決めて確認したか |  |  |  | □ |  | □
|  | 入力するデータ項目についての不明点を確認したか |  |  |  | □ |  | □
|  | 出力するデータ項目についての不明点を確認したか |  |  |  | □ |  | □
|  | 業務(機能)の流れについての不明点を確認したか |  |  |  | □ |  | □

## 5.要求確認_2
作業 |  | クラス名 | グループ名 | プロジェクト担当者 | 上司担当講師 |  |  |  | 完了年月日
要求確認(2/2)
分類 |  | チ ェ ッ ク 項 目 |  |  |  | グループ | 上司 | 顧客 | 備考
システム開発 |  | ガイドブック 第4章の「4.5 提供ドキュメント（要求分析）の確認」を確認したか |  |  |  | □
|  | ガイドブック 第4章の「4.8 顧客へのヒアリング」を確認したか |  |  |  | □
ユースケース分析書 | ユースケース図 | 作成日や作成担当者名を記述しているか |  |  |  | □ | □
|  | 開発する機能がユースケースとしてすべて記述されていることを確認したか |  |  |  | □ | □ | □
|  | アクターが何かを確認したか |  |  |  | □ | □ | □
|  | アクターとユースケースのインタラクションが適切かを確認したか |  |  |  | □ | □
|  | ユースケース間の関係が適切かを確認したか |  |  |  | □ | □
| ユースケース 記述 （シナリオ） | 作成日や作成担当者名を記述しているか |  |  |  | □ | □
|  | すべてのユースケース記述を確認したか |  |  |  | □ | □ | □
|  | 1つのユースケースに対して正常時だけでなく異常時のシナリオについても確認したか |  |  |  | □ | □ | □
|  | ユースケース記述の主語がアクター、またはシステムとなっているか確認したか |  |  |  | □ | □ | □
|  | ユースケース記述の中で、システムの入出力データ項目を確認したか |  |  |  | □ | □ | □
|  | ユースケース図との整合を確認したか |  |  |  | □ | □ | □
| 分析レイアウト イメージ | 作成日や作成担当者名を記述しているか |  |  |  | □ | □
|  | 開発する機能すべてのレイアウトイメージを確認したか |  |  |  | □ | □ | □
|  | 異常時（エラーメッセージ）の処理を確認したか |  |  |  | □ | □ | □
|  | データ項目とユースケース記述の内容との整合性を確認したか |  |  |  | □ | □ | □
システムテスト 仕様書 |  | 顧客ヒアリングの結果確定した今回の開発機能のみ対象になっているかを確認したか |  |  |  | □
|  | 作成日や作成担当者名を記述しているか |  |  |  | □ | □
|  | システム全体に対して機能の連携をテストできるテスト項目を抽出できているか |  |  |  | □ | □
|  | 本番の環境を想定したテストデータを準備できているか |  |  |  | □ | □
要求確認まとめ |  | 報告、説明が要領よく簡潔にできているか （時間、内容、言葉遣いなど） |  |  |  | □ | □
|  | 議事は記録（メモ）されているか |  |  |  | □ | □ | □
|  | 顧客に議事録を送付し、了承を得たか |  |  |  | □ | □ | □
|  | レビュー項目のチェックに漏れはないか |  |  |  | □ | □

## 6.分析_1
作業 |  | クラス名 | グループ名 | プロジェクト担当者 | 上司担当講師 |  |  |  | 完了年月日
分析 仕様分析（1/2）
分類 |  | チ ェ ッ ク 項 目 |  |  |  | グループ | 上司 | 顧客 | 備考
システム開発 |  | ガイドブック 第4章の「4.10.1 仕様分析作業」を確認したか |  |  |  | □
|  | ガイドブック 第4章の「4.10.2 仕様分析作業のレビュー」を確認したか |  |  |  | □
ユーザーインタフェース定義書 | 画面遷移図 | 作成日や作成担当者名を記述しているか |  |  |  | □ | □
|  | 開発システムのすべての画面が表記されているか |  |  |  | □ | □ | □
|  | 画面を遷移する要素（ボタンなど）が表記されているか |  |  |  | □ | □ | □
|  | 例外処理時の画面遷移が表記されているか |  |  |  | □ | □ | □
| 画面仕様書 | 作成日や作成担当者名を記述しているか |  |  |  | □ | □
|  | レイアウトに関する顧客の要求を加味した内容となっているか |  |  |  | □ | □ | □
|  | 異常時（エラーメッセージ）の処理を考慮したレイアウトとなっているか |  |  |  | □ | □ | □
|  | 画面遷移図との整合性が確保できているか |  |  |  | □ | □ | □
分析パターン定義書 | クラス図 | 開発で使用する分析パターンについて理解しているか |  |  |  | □ | □
| シーケンス図 | 開発で使用する分析パターンについて理解しているか |  |  |  | □ | □
オブジェクト分析書 | クラス図 | 作成日や作成担当者名を記述しているか |  |  |  | □ | □
|  | 属性の妥当性（データ辞書との整合性）を確認したか |  |  |  | □ | □
|  | 操作の妥当性（シーケンス図との整合性）を確認したか |  |  |  | □ | □
|  | 関連の妥当性（シーケンス図との整合性）を確認したか |  |  |  | □ | □
|  | 分析パターンに沿って表記されているかを確認したか |  |  |  | □ | □
シナリオ分析書 | シーケンス図 | 作成日や作成担当者名を記述しているか |  |  |  | □ | □
|  | アクターからのメッセージによって処理が開始されているかを確認したか |  |  |  | □ | □
|  | ユースケース記述（シナリオ）との整合性が確保できているかを確認したか |  |  |  | □ | □
|  | クラス図との整合性が確保できているかを確認したか |  |  |  | □ | □
|  | 分析パターンに沿って表記されているかを確認したか |  |  |  | □ | □
データ辞書 | データ型定義書 | 作成日や作成担当者名を記述しているか |  |  |  | □ | □
|  | ユースケース記述、分析レイアウトイメージとの整合性が確保できているかを確認したか |  |  |  | □ | □
結合テスト 仕様書 |  | 作成日や作成担当者名を記述しているか |  |  |  | □ | □
|  | 機能の正常処理、例外処理がテストできるテスト項目を抽出できているか |  |  |  | □ | □
|  | 機能の正常処理、例外処理がテストできるテストデータ（境界値/限界値など）が準備できているか |  |  |  | □ | □

## 7.分析2
作業 | クラス名 | グループ名 | プロジェクト担当者 | 上司担当講師 |  |  |  | 完了年月日
分析 仕様分析(2/2)
分類 | チ ェ ッ ク 項 目 |  |  |  | グループ | 上司 | 顧客 | 備考
レビューまとめ | ドキュメントが顧客に提出するのにふさわしい体裁になっているか |  |  |  | □ | □
| ドキュメント間に矛盾はないか |  |  |  | □ | □
| 提出する仕様に無理、無駄な点はないか |  |  |  | □ | □
| ドキュメントの表記（記号、線の引き方）は統一されているか |  |  |  | □ | □
| グループメンバー全員が、すべてのドキュメントについて理解しているか |  |  |  | □ | □
| 報告、説明が要領よく簡潔にできているか （時間、内容、言葉遣いなど） |  |  |  | □ | □
| 議事は記録（メモ）されているか |  |  |  | □ | □ | □
| 顧客に議事録を送付し、了承を得たか |  |  |  | □ | □ | □
| レビュー項目のチェックに漏れはないか |  |  |  | □ | □

## 8.方式設計
作業 |  | クラス名 | グループ名 | プロジェクト担当者 | 上司担当講師 |  |  | 完了年月日
設計 方式設計
分類 |  | チ ェ ッ ク 項 目 |  |  |  | グループ | 上司 | 備考
事前準備 |  | レビューに必要なドキュメントはそろっているか |  |  |  | □
レビュー全般 |  | 時間通りに始めることができたか |  |  |  |  | □
|  | 誤字脱字はないか |  |  |  | □ | □
システム開発 |  | ガイドブック 第4章の「4.10.3 方式設計作業」を確認したか |  |  |  | □
|  | ガイドブック 第4章の「4.10.4 方式設計作業のレビュー」を確認したか |  |  |  | □
システム設計書 | システム 構成図 | 作成日や作成担当者名を記述しているか |  |  |  | □ | □
|  | システム構成について理解しているか |  |  |  | □ | □
| レイヤー 構成図 | レイヤー構成（アーキテクチャー）について理解しているか |  |  |  | □ | □
| DBスキーマ 設計書 | データベースのテーブルについて理解しているか |  |  |  | □ | □
| コンスト ラクション 計画表 | 作成日や作成担当者名が記述してあるか |  |  |  | □ | □
|  | すべてのシナリオが表記されているか |  |  |  | □ | □
レビューまとめ |  | ドキュメントが顧客に提出するのにふさわしい体裁になっているか |  |  |  | □ | □
|  | ドキュメント間に矛盾はないか |  |  |  | □ | □
|  | 提出する仕様に無理、無駄な点はないか |  |  |  | □ | □
|  | ドキュメントの表記（記号、線の引き方）は統一されているか |  |  |  | □ | □
|  | グループメンバー全員が、すべてのドキュメントについて理解しているか |  |  |  | □ | □
|  | 報告、説明が要領よく簡潔にできているか （時間、内容、言葉遣いなど） |  |  |  | □ | □
|  | レビュー項目のチェックに漏れはないか |  |  |  | □ | □

## 9.詳細設計
作業 |  | クラス名 | グループ名 | プロジェクト担当者 | 上司担当講師 |  |  | 完了年月日
設計 詳細設計
分類 |  | チ ェ ッ ク 項 目 |  |  |  | グループ | 上司 | 備考
設計パターン定義書 | クラス図 | 開発で使用する設計パターンについて理解しているか |  |  |  | □
| シーケンス図 | 開発で使用する設計パターンについて理解しているか |  |  |  | □
オブジェクト設計書 | クラス図 | 作成日や作成担当者名を記述しているか |  |  |  | □ | □
|  | 分析工程の「クラス図」、および「設計パターン定義書：クラス図」に基づいた内容となっているか |  |  |  | □ | □
|  | クラス間の関係、アクセス修飾子、多重度などの表記が適切か |  |  |  | □ | □
|  | クラス間の関係やメッセージ（メソッド）についてシーケンス図との整合性が確保できているか |  |  |  | □ | □
シナリオ設計書 | シーケンス図 | 作成日や作成担当者名を記述しているか |  |  |  | □ | □
|  | 分析工程の「シーケンス図」、および「設計パターン定義書：シーケンス図」に基づいた内容となっているか |  |  |  | □ | □
|  | シナリオを実現できる内容になっているか |  |  |  | □ | □
|  | データベースへのアクセスに関する表記が明確か |  |  |  | □ | □
|  | メソッドの引数、戻り値の表記が明確か |  |  |  | □ | □
|  | クラス（オブジェクト）間の関係やメッセージ（メソッド）についてクラス図との整合性が確保できているか |  |  |  | □ | □
詳細設計書 | クラス定義書 | 作成日や作成担当者名を記述しているか |  |  |  | □ | □
|  | クラス図との整合が確保できているか |  |  |  | □ | □
| メソッド仕様書 | 作成日や作成担当者名を記述しているか |  |  |  | □ | □
|  | 発行するSQL文が明確か |  |  |  | □ | □
|  | 条件分岐や繰り返し時の動作が明確か |  |  |  | □ | □
|  | シーケンス図との整合が確保できているか |  |  |  | □ | □
クラスカテゴリテスト 仕様書 |  | 作成日や作成担当者名を記述しているか |  |  |  | □ | □
|  | 設計仕様を満たしているかどうかを確認するテスト項目が抽出できているか |  |  |  | □ | □
レビューまとめ |  | ドキュメントが顧客に提出するのにふさわしい体裁になっているか |  |  |  | □ | □
|  | ドキュメント間に矛盾はないか |  |  |  | □ | □
|  | 提出する仕様に無理、無駄な点はないか |  |  |  | □ | □
|  | ドキュメントの表記（記号、線の引き方）は統一されているか |  |  |  | □ | □
|  | グループメンバー全員が、すべてのドキュメントについて理解しているか |  |  |  | □ | □
|  | 報告、説明が要領よく簡潔にできているか （時間、内容、言葉遣いなど） |  |  |  | □ | □
|  | レビュー項目のチェックに漏れはないか |  |  |  | □ | □

## 10.実装
作業 | クラス名 | グループ名 | プロジェクト担当者 | 上司担当講師 |  |  |  | 完了年月日
実装 クラスカテゴリ
分類 | チ ェ ッ ク 項 目 |  |  |  | グループ | 上司 | 顧客 | 備考
事前準備 | レビューに必要なドキュメントはそろっているか |  |  |  | □
レビュー全般 | 時間通りに始めることができたか |  |  |  |  | □ | □
システム開発 | ガイドブック 第4章の「4.10.7 実装作業」を確認したか |  |  |  | □
| ガイドブック 第4章の「4.10.8 実装作業のレビュー」を確認したか |  |  |  | □
実装パターン定義書 | 開発で使用する実装パターンについて理解しているか |  |  |  | □ | □
実装 | クラス図、シーケンス図との整合性はとれているか |  |  |  | □ | □
| コメント、インデントを適切に使用し、読みやすいプログラムになっているか |  |  |  | □ | □
クラスカテゴリテスト 仕様書兼成績書 | 「クラスカテゴリテスト仕様書兼成績書」のテスト項目にすべて合格し、確認日と確認者が明記されているか |  |  |  | □ | □
クラスカテゴリテスト 完了報告書 | 項目の記入漏れ、記入ミスはないか |  |  |  | □ | □
| 工程完了を判断できる内容になっているか |  |  |  | □ | □
レビューまとめ | 議事は記録（メモ）されているか |  |  |  | □ | □ | □
| 報告、説明が要領よく簡潔にできているか （時間、内容、言葉遣いなど） |  |  |  | □ | □
| レビュー項目のチェックに漏れはないか |  |  |  | □ | □

## 11.システムテスト
作業 | クラス名 | グループ名 | プロジェクト担当者 | 上司担当講師 |  |  |  | 完了年月日
結合テスト システムテスト
分類 | チ ェ ッ ク 項 目 |  |  |  | グループ | 上司 | 顧客 | 備考
事前準備 | レビューに必要なドキュメントはそろっているか |  |  |  | □
レビュー全般 | 時間通りに始めることができたか |  |  |  |  | □ | □
| 誤字脱字はないか |  |  |  | □ | □ | □
システム開発 | ガイドブック 第4章の「4.10.9 結合テスト/システムテスト作業」を確認したか |  |  |  | □
| ガイドブック 第4章の「4.10.10 結合テスト/システムテスト作業のレビュー」を確認したか |  |  |  | □
結合テスト仕様書 兼成績書 | 「結合テスト仕様書兼成績書」のテスト項目にすべて合格し、確認日と確認者が明記されているか |  |  |  | □ | □
| テストを行った結果、発生したトラブルが「トラブルレポート」にまとめられているか |  |  |  | □ | □
結合テスト 完了報告書 | 項目の記入漏れ、記入ミスはないか |  |  |  | □ | □
| 工程完了を判断できる内容になっているか |  |  |  | □ | □
システムテスト仕様書兼成績書 | 「システムテスト仕様書兼成績書」のテスト項目にすべて合格し、確認日と確認者が明記されているか |  |  |  | □ | □
| テストを行った結果、発生したトラブルが「トラブルレポート」にまとめられているか |  |  |  | □ | □
システムテスト 完了報告書 | 項目の記入漏れ、記入ミスはないか |  |  |  | □ | □
| 工程完了を判断できる内容になっているか |  |  |  | □ | □
操作マニュアル | 作成日、システム名、版数などが表紙に記載されているか |  |  |  | □ | □ | □
| 体裁は顧客に提出するのにふさわしいか |  |  |  | □ | □
| 内容が顧客の要望を満たすものとなっているか |  |  |  | □ | □ | □
| 「操作マニュアル」の操作をすべて実行し、要求を満たしていることを確認したか |  |  |  | □ | □ | □
レビューまとめ | ドキュメントが顧客に提出するのにふさわしい体裁になっているか |  |  |  | □ | □
| ドキュメント間に矛盾はないか |  |  |  | □ | □
| ドキュメントの表記（記号、線の引き方）は統一されているか |  |  |  | □ | □
| グループメンバー全員が、すべてのドキュメントについて理解しているか |  |  |  | □ | □
| 報告、説明が要領よく簡潔にできているか （時間、内容、言葉遣いなど） |  |  |  | □ | □
| 議事は記録（メモ）されているか |  |  |  | □ | □ | □
| 納品に向けて納品物をまとめているか |  |  |  | □
| レビュー項目のチェックに漏れはないか |  |  |  | □ | □